## tab articolo 3
AMBITI DI INTERVENTO | ASSEGNAZIONE FSC 2021 - 2027 |  |  | COFINANZIAMENTO NUOVI INTERVENTI |  |  |  |  | Ammontare complessivo investimenti | Numero interventi / Linee di Azione
| Risorse FSC 2021 - 2027 (ass. ordinaria) | (1) Risorse FSC 2021 - 2027 (Anticipazione) | Totale Assegnazione FSC 2021 - 2027 | PNRR | Altre Risorse Ordinarie Regionali e Locali | Altre Risorse Ordinarie Nazionali | Privati | Totale Co-finanziamento con altre risorse
Ricerca e innovazione | 15000000 | 4000000 | 19000000 | [5 empty] | 19000000 | 2
Competitività delle imprese | 1800000 | 13999180 | 15799180 | [5 empty] | 15799180 | 3
Energia | 4000000 |  | 4000000 |  | 400000 |  |  | 400000 | 4400000 | 1
Ambiente e Risorse Naturali | 0 | 3425610 | 3425610 | [5 empty] | 3425610 | 3
Cultura | 23300000 | 6275210 | 29575210 | [5 empty] | 29575210 | 12
Trasporti e mobilità | 49311000 |  | 49311000 | 86711742.76 | 4740177.83 | 19471082.91 | 2303667 | 113226670.5 | 162537670.5 | 9
Riqualificazione urbana e territoriale | 42389000 |  | 42389000 |  | 1100000 |  | 444444.44 | 1544444.44 | 43933444.44 | 7
Sociale e salute - strutture e attrezzature sanitarie | 12000000 |  | 12000000 | [5 empty] | 12000000 | 1
Capacità amministrativa | 1671338.86 |  | 1671338.86 | [5 empty] | 1671338.86 | 1
TOTALE AMBITI DI INTERVENTO | 149471338.86 | 27700000 | 177171338.86 | 86711742.76 | 6240177.83 | 19471082.91 | 2748111.44 | 115171114.94 | 292342453.8 | 39
Cofinanziamento PR (ove applicabile) | 61025000 |  | 61025000
TOTALE ASSEGNAZIONE FSC 2021 - 2027 | 210496338.86 | 27700000 | 238196338.86
(1) Risorse già assegnate : anticipazioni disposte con delibera CIPESS 79/2021

## AllegatoA1_Crono_procedurale
Accordo per lo Sviluppo e la Coesione Governo - Regione Umbria Allegato A1 Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale
ID | AMMINISTRAZIONE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | CUP | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | PROGRAMMAZIONE |  | PROGETTAZIONE |  | ESECUZIONE
[9 empty] | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE
B67CBD3E | REGIONE UMBRIA | 01.RICERCA E INNOVAZIONE | 01.01 RICERCA E SVILUPPO |  | PIANO STRATEGICO DI RILANCIO DEL POLO CHIMICO DI TERNI | 15000000 | 15000000 |  | II SEM 2024 | II SEM 2027 | II SEM 2025 | II SEM 2027 | II SEM 2026 | II SEM 2031
FSCRI_RI_1812 | REGIONE UMBRIA | 03. COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.02 TURISMO E OSPITALITA' |  | FRUIZIONE INTEGRATA RISORSE CULTURALI E NATURALI E RAFFORZAMENTO SISTEMA TURISTICO REGIONALE | 1800000 | 1800000 |  | I SEM 2025 | II SEM 2025 | II SEM 2025 | II SEM 2026 | II SEM 2025 | I SEM 2029
FSCRI_RI_1804 | REGIONE UMBRIA | 04. ENERGIA | 04.02 ENERGIA RINNOVABLE |  | PROMOZIONE RINNOVABILI - EFFICIENZA ENERGETICA - COMUNITÀ ENERGETICHE | 4400000 | 4000000 | 400000 | II SEM 2024 | I SEM 2026 | II SEM 2024 | I SEM 2027 | II SEM 2027 | II SEM 2029
FSCRI_RI_1790 | REGIONE UMBRIA | 06. CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO |  | PIANO VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI | 10000000 | 10000000 |  | I SEM 2025 | I SEM 2027 | I SEM 2026 | I SEM 2030 | I SEM 2027 | II SEM 2031
FSCRI_RI_1792 | REGIONE UMBRIA | 06. CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | C97D24000010006 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CINEMA/TEATRO TURRENO - II STRALCIO | 4000000 | 4000000 |  | I SEM 2025 | I SEM 2025 | I SEM 2026 | II SEM 2027 | II SEM 2027 | II SEM 2030
FSCRI_RI_1833 | REGIONE UMBRIA | 06. CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | C64H24000010001 | INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL’AUDITORIUM EX CONVENTO DI SAN DOMENICO IN FOLIGNO | 2500000 | 2500000 |  | I SEM 2025 | I SEM 2025 | I SEM 2026 | I SEM 2028 | I SEM 2028 | II SEM 2030
FSCRI_RI_1794 | REGIONE UMBRIA | 06. CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGO | B37B24000060006 | RECUPERO E VALORIZZAZIONE PONTE INTERRATO SANGUINARIO - SPOLETO | 2500000 | 2500000 |  | I SEM 2025 | I SEM 2025 | I SEM 2025 | II SEM 2027 | II SEM 2027 | II SEM 2031
FSCRI_RI_1831 | REGIONE UMBRIA | 06. CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO |  | LE OASI E LE VIE DEL VERDE (SENTIERISTICA, CAMMINI, RETE ESCURSIONISTICA, CICLOVIE, ETC) | 4300000 | 4300000 |  | I SEM 2025 | II SEM 2026 | I SEM 2026 | I SEM 2029 | II SEM 2026 | II SEM 2030
FSCRI_RI_1857 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.05 MOBILITA' URBANA | C91B21006380001 | BRT (BUS RAPID TRANSIT) PERUGIA | 111182825.67 | 3250000 | 107932825.67 | I SEM 2023 | I SEM 2023 | I SEM 2023 | I SEM 2024 | II SEM 2024 | I SEM 2027
FSCRI_RI_1853 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.04 TRASPORTO AEREO | F91D24000000008 | AEROPORTO SAN FRANCESCO - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE, ATTREZZAGGIO, DIGITALIZZAZIONE | 6814667 | 5111000 | 1703667 | I SEM 2025 | II SEM 2028 | II SEM 2025 | I SEM 2029 | II SEM 2026 | II SEM 2029
FSCRI_RI_1858 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | G59I24000170001 | REWAMPING MATERIALE ROTABILE (TRENI) | 9000000 | 9000000 |  | II SEM 2024 | II SEM 2024 | II SEM 2024 | I SEM 2025 | II SEM 2025 | II SEM 2030
FSCRI_RI_1859 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.01 TRASPORTO STRADALE | G39J24002020003 | COMPLETAMENTO VARIANTE AMELIA SR 205 | 3616286.97 | 3000000 | 616286.97 | I SEM 2025 | I SEM 2025 | I SEM 2026 | I SEM 2027 | I SEM 2027 | II SEM 2028
FSCRI_RI_1854 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.01 TRASPORTO STRADALE | I31B23000570006 | ROTATORIA ACCESSO NUOVO OSPEDALE DI NARNI-AMELIA | 2500000 | 2500000 |  | I SEM 2025 | I SEM 2025 | II SEM 2025 | II SEM 2026 | I SEM 2027 | II SEM 2028
FSCRI_RI_2151 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.01 TRASPORTO STRADALE | I41B19000680001 | REALIZZAZIONE STRADA COMPLANARE - 2° STRALCIO 1° LOTTO - ORVIETO | 12900000 | 12900000 |  | I SEM 2023 | I SEM 2026 | I SEM 2023 | I SEM 2027 | I SEM 2027 | II SEM 2031
FSCRI_RI_1841 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.01 TRASPORTO STRADALE | F41B24000040001 | REALIZZAZIONE BRETELLA TERNI (STAINO - PENTIMA) | 9550000 | 9550000 |  | I SEM 2025 | I SEM 2025 | I SEM 2025 | I SEM 2026 | II SEM 2026 | I SEM 2030
FSCRI_RI_1827 | REGIONE UMBRIA | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C85C24000500005 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO FIERE BASTIA UMBRA | 6100000 | 5000000 | 1100000 | I SEM 2025 | I SEM 2025 | I SEM 2025 | II SEM 2027 | I SEM 2028 | II SEM 2030
FSCRI_RI_1806 | REGIONE UMBRIA | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H95I24000010007 | RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX PALAZZETTI PONTE SAN GIOVANNI PERUGIA | 2000000 | 2000000 |  | II SEM 2024 | II SEM 2024 | II SEM 2024 | I SEM 2025 | I SEM 2025 | II SEM 2027
FSCRI_RI_1828 | REGIONE UMBRIA | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI |  | PIANO RIQUALIFICAZIONE URBANA | 11589000 | 11589000 |  | II SEM 2024 | I SEM 2026 | II SEM 2024 | I SEM 2029 | I SEM 2025 | I SEM 2031
FSCRI_RI_1789 | REGIONE UMBRIA | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | I43C23000290001 | RIQUALIFICAZIONE POLO SCIENTIFICO E DIDATTICO DI PENTIMA - TERNI | 17000000 | 17000000 |  | I SEM 2025 | II SEM 2025 | I SEM 2026 | II SEM 2027 | II SEM 2027 | I SEM 2031
FSCRI_RI_1786 | REGIONE UMBRIA | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | I14H24000010006 | RECUPERO E VALORIZZAZIONE CENTRO STUDI VILLA MONTESCA CITTÀ DI CASTELLO | 2000000 | 2000000 |  | II SEM 2024 | II SEM 2025 | I SEM 2026 | II SEM 2027 | I SEM 2028 | II SEM 2030
FSCRI_RI_1840 | REGIONE UMBRIA | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | I44J24000010006 | RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE REGIONALE - EDIFICIO STRATEGICO VIA SAFFI - TERNI | 800000 | 800000 |  | I SEM 2025 | I SEM 2025 | II SEM 2025 | II SEM 2026 | II SEM 2026 | I SEM 2028
FSCRI_RI_1782 | REGIONE UMBRIA | 10. SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | I14E24000180006 | RECUPERO DELL’EDIFICIO EX OSPEDALE "SAN FLORIDO" DI CITTÀ DI CASTELLO - CITTADELLA DELLA SALUTE | 12000000 | 12000000 |  | I SEM 2025 | II SEM 2025 | I SEM 2026 | II SEM 2028 | II SEM 2028 | II SEM 2031
UMB#ORD#0002 | REGIONE UMBRIA | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI |  | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI E LUOGHI DESTINATI AD ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE | 4444444.44 | 4000000 | 444444.44 | I SEM 2024 | I SEM 2026 | I SEM 2026 | II SEM 2026 | I SEM 2027 | II SEM 2028
UMB#ORD#0003 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | J19G01000000001 | OPERE SOSTITUTIVE PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM 18+852 DELLA LINEA FOLIGNO-TERONTOLA, IN VIA FIRENZE IN COMUNE DI BASTIA UMBRA, CON REALIZZAZIONE DI UN SOTTOVIA CARRABILE E PEDONALE IN ASSE ALL'ATTUALE P.L. | 2973890.86 | 1000000 | 1973890.86 | II SEM 2025 | I SEM 2026 | I SEM 2026 | I SEM 2026 | II SEM 2026 | II SEM 2029
UMB#ORD#0004 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.01 TRASPORTO STRADALE | C93C25004170001 | RIQUALIFICAZIONE TERMINAL NODO DI INTERSCAMBIO DI PIAZZA PARTIGIANI - PERUGIA | 4000000 | 3000000 | 1000000 | II SEM 2025 | II SEM 2026 | II SEM 2026 | II SEM 2027 | II SEM 2027 | I SEM 2030
UMB#ORD#0001 | REGIONE UMBRIA | 12. CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA |  | ASSISTENZA TECNICA | 1671338.86 | 1671338.86 |  | II SEM 2024 | I SEM 2028 | I SEM 2025 | I SEM 2029 | II SEM 2025 | II SEM 2031
[6 empty] | 264.642.453,80 | 149471338.86 | 115171114.94

## Allegato A2_Anticipzioni
Accordo per lo Sviluppo e la Coesione Governo - Regione Umbria Allegato A2 Elenco interventi finanziati in anticipazione FSC 21-27
ID | AreaTematica | Linea di Intervento | Cup | Titolo | Importo FSC 21-27 (anticipazione) | Note
UMB#ANT#0001 | RICERCA E INNOVAZIONE | RICERCA E SVILUPPO | PRATT30137_UM | Ricerca_Avviso a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo | 4000000
UMB#ANT#0002 | COMPETITIVITA' IMPRESE | TURISMO E OSPITALITA' | PRATT30136_UM | UMBRIAPERTA: Bando per il sostegno delle imprese ricettive | 7999180
UMB#ANT#0003 | COMPETITIVITA' IMPRESE | INDUSTRIA E SERVIZI | PRATT30138_UM | Investimenti innovativi imprese_Avviso | 6000000
UMB#ANT#0004 | CULTURA | ATTIVITA' CULTURALI | PRATT30133_UM | Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo | 924390
UMB#ANT#0005 | CULTURA | ATTIVITA' CULTURALI | PRATT30134_UM | Avviso pubblico sostegno progetti imprese culturali e creative | 500000
UMB#ANT#0006 | CULTURA | ATTIVITA' CULTURALI | PRATT30135_UM | Avviso pubblico di sostegno alle imprese audiovisive | 1500000
UMB#ANT#0007 | CULTURA | PATRIMONIO E PAESAGGIO | E14H20001380002 | Museo multimediale e cartografico - Bastione mura "Porta delle Monache" | 230000
UMB#ANT#0008 | CULTURA | PATRIMONIO E PAESAGGIO | I69J21000950003 | Interventi redazionali | 1830000
UMB#ANT#0009 | CULTURA | PATRIMONIO E PAESAGGIO | I99J21001230009 | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE AUTUNNO INVERNO 2021 | 670820
UMB#ANT#0010 | CULTURA | PATRIMONIO E PAESAGGIO | I49J21001210001 | Progetto definitivo per l'adeguamento post COVID e l'ampliamento del centro di documentazione, ricerca e sperimentazione della ceramica orvietana - Museo della Ceramica | 620000
UMB#ANT#0011 | AMBIENTE E RISORSE NATURALI | RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | D97H14001890002 | Intervento di messa in sicurezza per dissesto idrogeologico su strada comunale di Giomici - Ponte Molinella | 298000
UMB#ANT#0012 | AMBIENTE E RISORSE NATURALI | RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | E11B21001860002 | Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia nei Comuni di Montefalco e Bevagna - II STRALCIO (Dalle opere del I° Stralcio fino a valle dello Sportone Maderno) | 2461948
UMB#ANT#0013 | AMBIENTE E RISORSE NATURALI | RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | F41B21002090002 | Consolidamento delle pendici rocciose ed opere a difesa dell'abitato di Cesi (TR) - stralcio X - lotto 2 | 665662
27700000

## Allegato B1_PianoFin_Accordo
Accordo per lo Sviluppo e la Coesione Governo - Regione Umbria Allegato B1 - Piano finanziario di spesa dell’Accordo per annualità (solo quota FSC 21-27 ordinaria)
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Totale
Assegnazione ordinaria FSC 21-27 | 0 | 10186755.92 | 9755504.58 | 25944422.13 | 27940023.18 | 24893445.6 | 30233444.08 | 20517743.37 | 149471338.86

## Allegato B2_PianoFin_Interv
Accordo per lo Sviluppo e la Coesione Governo - Regione Umbria Allegato B2 - Piano finanziario di spesa per singolo intervento (solo quota FSC 21-27 ordinaria)
ID | AMMINISTRAZIONE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | CUP | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
B67CBD3E | REGIONE UMBRIA | 01.RICERCA E INNOVAZIONE | 01.01 RICERCA E SVILUPPO |  | PIANO STRATEGICO DI RILANCIO DEL POLO CHIMICO DI TERNI | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 1200000 | 2350000 | 4634220.92 | 1702554.92 | 3778224.16 | 1335000
FSCRI_RI_1812 | REGIONE UMBRIA | 03. COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.02 TURISMO E OSPITALITA' |  | FRUIZIONE INTEGRATA RISORSE CULTURALI E NATURALI E RAFFORZAMENTO SISTEMA TURISTICO REGIONALE | 1800000 | 1800000 |  | 2025: 497904.6; 2026: 600000; 2027: 500000; 2028: 202095.4
FSCRI_RI_1804 | REGIONE UMBRIA | 04. ENERGIA | 04.02 ENERGIA RINNOVABLE |  | PROMOZIONE RINNOVABILI - EFFICIENZA ENERGETICA - COMUNITÀ ENERGETICHE | 4400000 | 4000000 | 400000 | 2027: 370000; 2028: 1480000; 2030: 2150000
FSCRI_RI_1790 | REGIONE UMBRIA | 06. CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO |  | PIANO VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 136842 | 694734 | 1772632 | 1772632 | 2298948 | 3324212
FSCRI_RI_1792 | REGIONE UMBRIA | 06. CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | C97D24000010006 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CINEMA/TEATRO TURRENO - II STRALCIO | 4000000 | 4000000 |  |  | 14279.08 | 40000 | 380000 | 740000 | 1060000 | 1765720.92
FSCRI_RI_1833 | REGIONE UMBRIA | 06. CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | C64H24000010001 | INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL’AUDITORIUM EX CONVENTO DI SAN DOMENICO IN FOLIGNO | 2500000 | 2500000 |  | 2027: 160000; 2028: 350000; 2029: 790000; 2030: 1200000
FSCRI_RI_1794 | REGIONE UMBRIA | 06. CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGO | B37B24000060006 | RECUPERO E VALORIZZAZIONE PONTE INTERRATO SANGUINARIO - SPOLETO | 2500000 | 2500000 |  |  | 88298.88 | 156701.12 | 125000 | 774000 | 720000 | 626000 | 10000
FSCRI_RI_1831 | REGIONE UMBRIA | 06. CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO |  | LE OASI E LE VIE DEL VERDE (SENTIERISTICA, CAMMINI, RETE ESCURSIONISTICA, CICLOVIE, ETC) | 4300000 | 4300000 |  |  |  | 384510.15 | 1095922.65 | 436950.86 | 1682616.34 | 700000
FSCRI_RI_1857 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.05 MOBILITA' URBANA | C91B21006380001 | BRT (BUS RAPID TRANSIT) PERUGIA | 111182825.67 | 3250000 | 107932825.67 | 2025: 3250000
FSCRI_RI_1853 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.04 TRASPORTO AEREO | F91D24000000008 | AEROPORTO SAN FRANCESCO - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE, ATTREZZAGGIO, DIGITALIZZAZIONE | 6814667 | 5111000 | 1703667 |  | 73160.66 | 1023750 | 1845000 | 1751000 | 418089.34
FSCRI_RI_1858 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | G59I24000170001 | REWAMPING MATERIALE ROTABILE (TRENI) | 9000000 | 9000000 |  | 2025: 4500000; 2026: 1800000; 2027: 1700000; 2030: 1000000
FSCRI_RI_1859 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.01 TRASPORTO STRADALE | G39J24002020003 | COMPLETAMENTO VARIANTE AMELIA SR 205 | 3616286.97 | 3000000 | 616286.97 | 2026: 94000; 2027: 2300000; 2028: 606000
FSCRI_RI_1854 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.01 TRASPORTO STRADALE | I31B23000570006 | ROTATORIA ACCESSO NUOVO OSPEDALE DI NARNI-AMELIA | 2500000 | 2500000 |  | 2026: 558000; 2027: 1140000; 2028: 802000
FSCRI_RI_2151 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.01 TRASPORTO STRADALE | I41B19000680001 | REALIZZAZIONE STRADA COMPLANARE - 2° STRALCIO 1° LOTTO - ORVIETO | 12900000 | 12900000 |  |  |  | 228916.28 | 2345067.38 | 2605000 | 3425000 | 2545000 | 1751016.34
FSCRI_RI_1841 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.01 TRASPORTO STRADALE | F41B24000040001 | REALIZZAZIONE BRETELLA TERNI (STAINO - PENTIMA) | 9550000 | 9550000 |  |  | 150000 | 600000 | 1850000 | 3000000 | 3000000 | 950000
FSCRI_RI_1840 | REGIONE UMBRIA | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | I44J24000010006 | RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE REGIONALE - EDIFICIO STRATEGICO VIA SAFFI - TERNI | 800000 | 800000 |  | 2026: 62500; 2027: 500000; 2028: 237500
FSCRI_RI_1827 | REGIONE UMBRIA | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | C85C24000500005 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO FIERE BASTIA UMBRA | 6100000 | 5000000 | 1100000 |  |  | 80000 | 280000 | 900000 | 1400000 | 2340000
FSCRI_RI_1806 | REGIONE UMBRIA | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H95I24000010007 | RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX PALAZZETTI PONTE SAN GIOVANNI PERUGIA | 2000000 | 2000000 |  | 2025: 857625.08; 2026: 542374.92; 2027: 600000
FSCRI_RI_1828 | REGIONE UMBRIA | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI |  | PIANO RIQUALIFICAZIONE URBANA | 11589000 | 11589000 |  |  | 682015.73 | 1342882 | 1945495 | 1941158 | 2086021 | 3520161 | 71267.27
FSCRI_RI_1789 | REGIONE UMBRIA | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | I43C23000290001 | RIQUALIFICAZIONE POLO SCIENTIFICO E DIDATTICO DI PENTIMA - TERNI | 17000000 | 17000000 |  |  |  | 297500 | 1785000 | 2436666 | 2521666 | 2649166 | 7310002
FSCRI_RI_1786 | REGIONE UMBRIA | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | I14H24000010006 | RECUPERO E VALORIZZAZIONE CENTRO STUDI VILLA MONTESCA CITTÀ DI CASTELLO | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 161160 | 728000 | 884000 | 226590 | 250
FSCRI_RI_1782 | REGIONE UMBRIA | 10. SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | I14E24000180006 | RECUPERO DELL’EDIFICIO EX OSPEDALE "SAN FLORIDO" DI CITTÀ DI CASTELLO - CITTADELLA DELLA SALUTE | 12000000 | 12000000 |  |  |  | 61000 | 529130 |  | 1942000 | 3480000 | 5987870
UMB#ORD#0002 | REGIONE UMBRIA | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI |  | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI E LUOGHI DESTINATI AD ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE | 4444444.44 | 4000000 | 444444.44 | 2026: 400000; 2027: 2735000; 2028: 865000
UMB#ORD#0003 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | J19G01000000001 | OPERE SOSTITUTIVE PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM 18+852 DELLA LINEA FOLIGNO-TERONTOLA, IN VIA FIRENZE IN COMUNE DI BASTIA UMBRA, CON REALIZZAZIONE DI UN SOTTOVIA CARRABILE E PEDONALE IN ASSE ALL'ATTUALE P.L. | 2973890.86 | 1000000 | 1973890.86 | 2027: 134503.93; 2028: 369885.8; 2029: 495610.27
UMB#ORD#0004 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.01 TRASPORTO STRADALE | C93C25004170001 | RIQUALIFICAZIONE TERMINAL NODO DI INTERSCAMBIO DI PIAZZA PARTIGIANI - PERUGIA | 4000000 | 3000000 | 1000000 | 2027: 200000; 2028: 1091667; 2029: 841666; 2030: 866667
UMB#ORD#0001 | REGIONE UMBRIA | 12. CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA |  | ASSISTENZA TECNICA | 1671338.86 | 1671338.86 |  |  | 73471.89 | 146528.11 | 218409.17 | 216247.2 | 151589.73 | 136967 | 728125.76
[5 empty] | TOTALE | 264642453.8 | 149471338.86 | 115171114.94 | 0 | 10186755.92 | 9755504.58 | 25944422.13 | 27940023.18 | 24893445.6 | 30233444.08 | 20517743.37

## Tab cofinanziamenti
Accordo per lo Sviluppo e la Coesione Governo - Regione Umbria Interventi FSC cofinanziati con altre risorse - dettaglio delle fonti del cofinanziamento
ID | AMMINISTRAZIONE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE
FSCRI_RI_1804 | REGIONE UMBRIA | 04. ENERGIA | 04.02 ENERGIA RINNOVABLE | PROMOZIONE RINNOVABILI - EFFICIENZA ENERGETICA - COMUNITÀ ENERGETICHE | 4400000 | 4000000 | 400000 | Risorse Enti locali
FSCRI_RI_1857 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.05 MOBILITA' URBANA | BRT (BUS RAPID TRANSIT) PERUGIA | 111182825.67 | 3250000 | 107932825.67 | 86.711.742, 76 PNRR DM 448/2021 - 19.471.082,91 DPCM 28/07/2022-DM n. 241 del 28/07/2022 - Decreto RGS n.52 del 02/03/2023 Risorse nazionali - 1.750.000,00 Risorse proprie soggetto attuatore (comunali)
FSCRI_RI_1853 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.04 TRASPORTO AEREO | AEROPORTO SAN FRANCESCO - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE, ATTREZZAGGIO, DIGITALIZZAZIONE | 6814667 | 5111000 | 1703667 | Risorse proprie beneficiario/soggetto attuatore (Privato)
FSCRI_RI_1859 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.01 TRASPORTO STRADALE | COMPLETAMENTO VARIANTE AMELIA SR 205 | 3616286.97 | 3000000 | 616286.97 | Risorse regionali (DGR 2170/2004- DGR 170/2015)
FSCRI_RI_1827 | REGIONE UMBRIA | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE CENTRO FIERE BASTIA UMBRA | 6100000 | 5000000 | 1100000 | Risorse Enti locali
UMB#ORD#0002 | REGIONE UMBRIA | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI E LUOGHI DESTINATI AD ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE | 4444444.44 | 4000000 | 444444.44 | Risorse proprie del soggetto beneficiario/attuatore (Privato)
UMB#ORD#0003 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | OPERE SOSTITUTIVE PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM 18+852 DELLA LINEA FOLIGNO-TERONTOLA, IN VIA FIRENZE IN COMUNE DI BASTIA UMBRA, CON REALIZZAZIONE DI UN SOTTOVIA CARRABILE E PEDONALE IN ASSE ALL'ATTUALE P.L. | 2973890.86 | 1000000 | 1973890.86 | Risorse Enti locali e risorse proprie beneficiario/soggetto attuatore
UMB#ORD#0004 | REGIONE UMBRIA | 07. TRASPORTI E MOBILITA' | 07.01 TRASPORTO STRADALE | RIQUALIFICAZIONE TERMINAL NODO DI INTERSCAMBIO DI PIAZZA PARTIGIANI - PERUGIA | 4000000 | 3000000 | 1000000 | Risorse proprie beneficiario/soggetto attuatore
115.171.114,94