## Tabella art. 3
AMBITI DI INTERVENTO | Risorse FSC 21-27 (ass. ordinaria) | Cofinanziamento interventi |  | Numero interventi/ linee di azione
|  | Altre risorse Pubbliche | Ammontare complessivo investimenti
Energia | 3000000 |  | 3000000 | 1
Ambiente e risorse naturali | 17000000 |  | 17000000 | 4
Cultura | 53500000 |  | 53500000 | 3
Riqualificazione urbana | 54500000 |  | 54500000 | 4
Sociale e salute | 72000000 | 35000000 | 107000000 | 3
Totale | 200000000 | 35000000 | 235000000 | 15

## A1_Procedurale
Accordo per la Coesione Presidente del Consiglio dei ministri - Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Allegato A1 - Programma di interventi con cronoprogramma procedurale - valori in euro
AMMINISTRAZIONE | AREA TEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE | CUP/Linea di azione | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | PROGRAMMAZIONE |  | PROGETTAZIONE |  | ESECUZIONE
[9 empty] | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE
PROVINCIA DI AVELLINO | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | CAMPANIA | F32F25000660001 | ECO SMART BORGHI IRPINIA | 16500000 | 16500000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2031
ENTE PARCO REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ | LAZIO | J11G25000100001 | RISCHIO ZERO E BIODIVERSITA' DEL PARCO LAGO DI CANTERNO | 1000000 | 1000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028
COMUNE DI FIUMICINO | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LAZIO | F17B25000130007 | RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE DEL PORTO CANALE SULLA FOSSA TRAIANEA | 15000000 | 15000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ | LAZIO | J84J25000930001 | PARCO PER LO SPORT | 9000000 | 9000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2030
PROVINCIA DI AVELLINO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CAMPANIA | F32F25000680001 | SNODO FERROVIARIO AVELLINO | 13000000 | 13000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2031
ENTE PARCO REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI | 04.ENERGIA | 04.01 EFFICIENZA ENERGETICA | LAZIO | J22C25000080001 | GREEN COMMUNITIES LAGHI DI FONDI, CANTERNO E SAN GIOVANNI INCARICO | 3000000 | 3000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2030
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ | LAZIO | J14J25000590001 | VALORIZZAZIONE TURISTICA E SPORTIVA LAGO DI CANTERNO | 6000000 | 6000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2030
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ | LAZIO | J74J25000540001 | MOBILITÀ SOSTENIBILE LAGO DI FONDI | 1000000 | 1000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028
COMUNE DI FIUMICINO | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LAZIO | F17B25000140007 | VALORIZZAZIONE DEL BORGO DEI BONIFICATORI DI ISOLA SACRA | 5000000 | 5000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2030
PROVINCIA DI AVELLINO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CAMPANIA | F37I25000010001 | VALORIZZAZIONE TRATTA FERROVIARIA STORICA AVELLINO-ROCCHETTA SANT'ANTONIO | 13000000 | 13000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2031
PROVINCIA DI AVELLINO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CAMPANIA | F32F25000670001 | VALORIZZAZIONE CAMMINO DI GUGLIELMO | 27500000 | 27500000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2031
SPORT E SALUTE SPA | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.01 STRUTTURE SOCIALI | LAZIO | J83I25000140006 | RIQUALIFICAZIONE DEL “CENTRALE DEL TENNIS” | 55000000 | 20000000 | 35000000 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
COMUNE DI GINOSA (SOGGETTO BENEFICIARIO) / SPORT E SALUTE SPA (SOGGETTO ATTUATORE) | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.01 STRUTTURE SOCIALI | PUGLIA | J35B25001090001 | POLO SPORTIVO GINOSA | 15000000 | 15000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2030
COMUNE DI BRINDISI (BENEFICIARIO) / SPORT E SALUTE (ATTUATORE) | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.01 STRUTTURE SOCIALI | PUGLIA | J85B25001080001 | POLO SPORTIVO BRINDISI | 37000000 | 37000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2030
COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (SOGGETTO BENEFICIARIO) / SPORT E SALUTE SPA (SOGGETTO ATTUATORE) | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | PUGLIA | J93I25000080001 | POLO TERMALE SPORTIVO SANTA CESAREA TERME | 18000000 | 18000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2030
[6 empty] | 235000000 | 200000000 | 35000000

## Allegato B__Piano fin. accordo
Accordo per la Coesione Presidente del Consiglio dei ministri - Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Allegato B - Piano finanziario di spesa dell’Accordo per annualità (solo quota FSC 21-27) - valori in euro
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | TOTALE
Assegnazione FSC 21-27 ordinaria |  |  | 26100000 | 51850000 | 51000000 | 40250000 | 20950000 | 9850000 |  |  |  |  | 200000000
Totale | 0 | 0 | 26100000 | 51850000 | 51000000 | 40250000 | 20950000 | 9850000 | 0 | 0 |  |  | 200000000

## B1_Finanziario
Accordo per la Coesione Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri - Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Allegato B1 - Programma di interventi con cronoprogramma finanziario - valori in euro
AMMINISTRAZIONE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE | CUP/Linea di azione | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
PROVINCIA DI AVELLINO | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | CAMPANIA | F32F25000660001 | ECO SMART BORGHI IRPINIA | 16500000 | 16500000 | 0 | 0 | 1400000 | 2850000 | 3250000 | 4500000 | 3250000 | 1250000
ENTE PARCO REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ | LAZIO | J11G25000100001 | RISCHIO ZERO E BIODIVERSITA' DEL PARCO LAGO DI CANTERNO | 1000000 | 1000000 | 0 | 2025: 0; 2026: 250000; 2027: 250000; 2028: 500000
COMUNE DI FIUMICINO | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LAZIO | F17B25000130007 | RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE DEL PORTO CANALE SULLA FOSSA TRAIANEA | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 1500000 | 4000000 | 5000000 | 3500000 | 1000000
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ | LAZIO | J84J25000930001 | PARCO PER LO SPORT | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 1300000 | 3000000 | 2000000 | 2000000 | 700000
PROVINCIA DI AVELLINO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CAMPANIA | F32F25000680001 | SNODO FERROVIARIO AVELLINO | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 3400000 | 2000000 | 1300000 | 1300000
ENTE PARCO REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI | 04.ENERGIA | 04.01 EFFICIENZA ENERGETICA | LAZIO | J22C25000080001 | GREEN COMMUNITIES LAGHI DI FONDI, CANTERNO E SAN GIOVANNI INCARICO | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 500000
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ | LAZIO | J14J25000590001 | VALORIZZAZIONE TURISTICA E SPORTIVA LAGO DI CANTERNO | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 500000
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ | LAZIO | J74J25000540001 | MOBILITÀ SOSTENIBILE LAGO DI FONDI | 1000000 | 1000000 | 0 | 2025: 0; 2026: 250000; 2027: 250000; 2028: 500000
COMUNE DI FIUMICINO | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | LAZIO | F17B25000140007 | VALORIZZAZIONE DEL BORGO DEI BONIFICATORI DI ISOLA SACRA | 5000000 | 5000000 | 0 | 2025: 0; 2026: 1500000; 2027: 1500000; 2028: 1000000; 2029: 1000000
PROVINCIA DI AVELLINO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CAMPANIA | F37I25000010001 | VALORIZZAZIONE TRATTA FERROVIARIA STORICA AVELLINO-ROCCHETTA SANT'ANTONIO | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 2400000 | 2000000 | 2350000 | 2250000 | 2000000 | 2000000
PROVINCIA DI AVELLINO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CAMPANIA | F32F25000670001 | VALORIZZAZIONE CAMMINO DI GUGLIELMO | 27500000 | 27500000 | 0 | 0 | 3000000 | 4000000 | 5000000 | 5000000 | 5200000 | 5300000
SPORT E SALUTE SPA | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.01 STRUTTURE SOCIALI | LAZIO | J83I25000140006 | RIQUALIFICAZIONE DEL “CENTRALE DEL TENNIS” | 55000000 | 20000000 | 35000000 | 2025: 0; 2026: 5000000; 2027: 10000000; 2028: 5000000
COMUNE DI GINOSA (SOGGETTO BENEFICIARIO) / SPORT E SALUTE SPA (SOGGETTO ATTUATORE) | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.01 STRUTTURE SOCIALI | PUGLIA | J35B25001090001 | POLO SPORTIVO GINOSA | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 1000000 | 4000000 | 5000000 | 4000000 | 1000000
COMUNE DI BRINDISI (BENEFICIARIO) / SPORT E SALUTE (ATTUATORE) | 10.SOCIALE E SALUTE | 10.01 STRUTTURE SOCIALI | PUGLIA | J85B25001080001 | POLO SPORTIVO BRINDISI | 37000000 | 37000000 | 0 | 0 | 3000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 4000000
COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (SOGGETTO BENEFICIARIO) / SPORT E SALUTE SPA (SOGGETTO ATTUATORE) | 08.RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | PUGLIA | J93I25000080001 | POLO TERMALE SPORTIVO SANTA CESAREA TERME | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 1500000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1500000
[6 empty] | 235000000 | 200000000 | 35000000 |  | 26100000 | 51850000 | 51000000 | 40250000 | 20950000 | 9850000