## Tabella art. 3
AMBITI DI INTERVENTO | Risorse FSC 21-27 (ass. ordinaria) | Cofinanziamento interventi |  | Numero interventi/ linee di azione
|  | Altre risorse Pubbliche | Ammontare complessivo investimenti
06.CULTURA | 164974637.76 | 10307202.14 | 175281839.9 | 27
12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 6873943.24 |  | 6873943.24 | 1
Totale | 171848581 | 10307202.14 | 182155783.14 | 28

## A1_Procedurale
Accordo per la Coesione Presidente del Consiglio dei ministri - Ministro della cultura Allegato A1 - Programma di interventi con cronoprogramma procedurale - valori in euro
AMMINISTRAZIONE | AREA TEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE | CUP/Linea di azione | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | PROGRAMMAZIONE |  | PROGETTAZIONE |  | ESECUZIONE
[9 empty] | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | ABRUZZO | F17E16000170001 | L'AQUILA - CHIESA DI SANTA MARIA PAGANICA - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - L'AQUILA (*) | 5402211.63 | 5402211.63 | 0 |  |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
COMUNE DI CORSANO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | PUGLIA | D67H20008730001 | VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CORSANO CON REALIZZAZIONE DI MUSEO ALL'APERTO, | 1000000 | 999553.77 | 446.23 |  |  |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028
COMUNE DI COMACCHIO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | EMILIA ROMAGNA | D57E19000130005 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPARTO SANT'AGOSTINO - COMACCHIO | 6025000 | 2500000 | 3525000 |  |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
COMUNE DI GUBBIO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | UMBRIA | G37E19000080001 | PALAZZO DEI CONSOLI E COMPLESSO MONUMENTALE (PIAZZA GRANDE E PALAZZO PRESTORIO) "ARCONI" – GUBBIO | 1500000 | 1500000 | 0 |  |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
COMUNE DI TORINO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | PIEMONTE | C19D22000110001 | MANEGGIO ALFIERIANO DELLA CAVALLERIZZA REALE DI TORINO | 5000000 | 5000000 | 0 | [5 empty] | 2_SEMESTRE_2027
DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | VENETO | F72C16000940001 | RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, ALLESTIMENTO DEL MUSEO D’ARTE ORIENTALE, EX CHIESA DI SAN GREGORIO | 8750000 | 7900000 | 850000 |  |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2030
COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | UMBRIA | F25C19001510006 | PALAZZO MUSEO BOURBON DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA | 1000000 | 1000000 | 0 | [5 empty] | 1_SEMESTRE_2027
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E LA PROVINCIA DI RIETI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F77E19000010001 | GRANDE SOSTRUZIONE DELLA VIA APPIA - PULITURA, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 350000 | 350000 | 0 | [5 empty] | 1_SEMESTRE_2026
PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F87E19000480001 | VIA APPIA ANTICA - PIAZZA DELLE FINANZE | 1350000 | 1350000 | 0 | [5 empty] | 2_SEMESTRE_2026
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E LA PROVINCIA DI RIETI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F17E19000000001 | SCAVI E VALORIZZAZIONE DELLA VIA APPIA NEI PRESSI DEL SEPOLCRO DEGLI ORAZI E CURIAZI | 350000 | 350000 | 0 | [5 empty] | 1_SEMESTRE_2026
COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | SICILIA | G44H20001100001 | ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DEI MUSEI. LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI MUSEI COMUNALI. | 836550 | 836550 | 0 |  |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027
COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | PUGLIA | C59D20000480005 | IL BORGO VOLANTE | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
GALLERIE NAZIONALI D’ARTE ANTICA DI ROMA – PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F82C16002380001 | COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO E RIALLESTIMENTO DEL MUSEO DI PALAZZO BARBERINI | 8887500 | 8887500 | 0 | [5 empty] | 2_SEMESTRE_2028
COMUNE DI PORCIA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | FRIULI VENEZIA GIULIA | H43G19000010001 | RESTAURO VILLA CORRER DOLFIN – LOTTO 1 E LOTTO 2 | 4367000 | 4000000 | 367000 | [5 empty] | 1_SEMESTRE_2028
PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CAMPANIA | F29J16000380001 | RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI | 23946875 | 23946875 | 0 | [5 empty] | 2_SEMESTRE_2030
COMUNE DI CASAL VELINO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CAMPANIA | B77E20000110006 | T-ALENTO REALIZZAZIONE DI MUSEO APERTO E ITINERARIO ETNOANTROPOLOGICO CON GALLERIA D’ARTE DIFFUSA | 999947.5 | 999947.5 | 0 | [5 empty] | 2_SEMESTRE_2025
COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CALABRIA | D97B20000390001 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO -CULTURALE DEL CENTRO STORICO | 605458.36 | 595458.36 | 10000 |  |  |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
COMUNE DI AREZZO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | TOSCANA | B11B20000980001 | REALIZZAZIONE DEL PERCORSO ARETINO DEI "CAMMINI DI FRANCESCO” - UN PERCORSO CICLO PEDONALE | 269000 | 249244.09 | 19755.91 | [5 empty] | 2_SEMESTRE_2025
COMUNE DI PARETE | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CAMPANIA | J77E19000010002 | INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO DELLE ANTICHE CISTERNE E SPAZI DI PERCORRENZA ESTERNA DEL PALAZZO | 920000 | 885000 | 35000 |  |  |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027
PARCO ARCHEOLOGICO OSTIA ANTICA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F87E18000270001 | LAVORI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE TEATRO DI OSTIA ANTICA | 2616356 | 2616356 | 0 | [5 empty] | 1_SEMESTRE_2027
COMUNE DI ISOLE TREMITI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | PUGLIA | E96D18000070001 | RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE IMMOBILE COMUNALE IN PIAZZA LATERANENSI - SPAZIO MUSEALE | 691250 | 691250 | 0 |  |  |  |  | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
MINISTERO DELLA CULTURA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA | F59D16000610001 | APPIA REGINA VIARUM: VALORIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA DEL CAMMINO LUNGO L’ANTICO TRACCIATO ROMANO | 22150000 | 22150000 | 0 |  |  |  | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
PALAZZO DUCALE DI URBINO DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI MARCHE | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | MARCHE | F39G19000550001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO, PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ANFITEATRO ROMANO DI ANCONA | 1500000 | 1500000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
COMUNE DI ISOLE TREMITI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | PUGLIA | E99G17000640001 | COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO MOLO SUD E MOLO NORD DELL'AREA PORTUALE DI “SAN NICOLA"- ISOLE TREMITI | 2962500 | 2962500 | 0 |  |  |  |  | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI TOSCANA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | TOSCANA | F93G18000240001 | MUSEO RICHARD GINORI - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DEL MUSEO RICHARD GINORI E ADEGU | 7400000 | 1900000 | 5500000 | [5 empty] | 2_SEMESTRE_2026
PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F84C22001720001 | COMPLESSO DI VILLA MASSENZIA: RESTAURO, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 5000000 | 5000000 | 0 |  |  |  | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2029
MINISTERO DELLA CULTURA | 12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA | INTERO TERRITORIO NAZIONALE | Linea di azione | SUPPORTO TECNICO - OPERATIVO AL RESPONSABILE UNICO DELL’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO PER LA COESIONE 2021-2027 | 6873943.24 | 6873943.24 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
MINISTERO DELLA CULTURA/COMUNI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA,CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA | Linea di azione | RIQUALIFICAZIONI DI NATURA CULTURALE E SOCIALE DI CONTESTI URBANI DIFFICILI | 60402191.41 | 60402191.41 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2031
[6 empty] | 182155783.14 | 171848581 | 10307202.14
(*) Con la Delibera CIPESS n. 14/2025 è stato assegnato al Ministero della cultura un importo complessivo di 14 milioni di euro, a valere sul FSC 2021-2027, per l'intervento "Chiesa di Santa Maria Paganica - Consolidamento e restauro in L'Aquila - 1° stralcio funzionale" , con CUP F19D25000340001. Tale intervento consente il completamento del restauro oggetto dell'intervento ex art. 53 D.L. n. 13/2023 proposto per l'Accordo, con CUP F17E16000170001.

## Allegato B__Piano fin. accordo
Accordo per la Coesione Presidente del Consiglio dei ministri - Ministro della cultura Allegato B - Piano finanziario di spesa dell’Accordo per annualità (solo quota FSC 21-27) - valori in euro
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | TOTALE
Assegnazione FSC 21-27 ordinaria | 0 |  | 31822100.69 | 21038565.62 | 28944337.22 | 30112065.63 | 29879350.92 | 21897865.07 | 8154295.85 | 0 | 0 | 0 | 171848581
Totale | 0 | 0 | 31822100.69 | 21038565.62 | 28944337.22 | 30112065.63 | 29879350.92 | 21897865.07 | 8154295.85 | 0 | 0 | 0 | 171848581

## B1_Finanziario
Accordo per la Coesione Presidente del Consiglio dei ministri - Ministro della cultura Allegato B1 - Programma di interventi con cronoprogramma finanziario - valori in euro
AMMINISTRAZIONE | AREA TEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE | CUP/Linea di azione | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | ABRUZZO | F17E16000170001 | L'AQUILA - CHIESA DI SANTA MARIA PAGANICA - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - L'AQUILA (*) | 5402211.63 | 5402211.63 | 0 | 750000 | 1000000 | 1200000 | 1500000 | 952211.63 | 0 | 0 | 0
COMUNE DI CORSANO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | PUGLIA | D67H20008730001 | VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CORSANO CON REALIZZAZIONE DI MUSEO ALL'APERTO, | 1000000 | 999553.77 | 446.23 | 518562.39 | 300000 | 180991.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNE DI COMACCHIO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | EMILIA ROMAGNA | D57E19000130005 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPARTO SANT'AGOSTINO - COMACCHIO | 6025000 | 2500000 | 3525000 | 638536.32 | 700000 | 900000 | 261463.68 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNE DI GUBBIO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | UMBRIA | G37E19000080001 | PALAZZO DEI CONSOLI E COMPLESSO MONUMENTALE (PIAZZA GRANDE E PALAZZO PRESTORIO) "ARCONI" – GUBBIO | 1500000 | 1500000 | 0 | 670000 | 560000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNE DI TORINO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | PIEMONTE | C19D22000110001 | MANEGGIO ALFIERIANO DELLA CAVALLERIZZA REALE DI TORINO | 5000000 | 5000000 | 0 | 1836825.44 | 2477243.34 | 685931.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | VENETO | F72C16000940001 | RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, ALLESTIMENTO DEL MUSEO D’ARTE ORIENTALE, EX CHIESA DI SAN GREGORIO | 8750000 | 7900000 | 850000 | 1401241.04 | 1200000 | 1600000 | 2200000 | 1498758.96 | 0 | 0 | 0
COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | UMBRIA | F25C19001510006 | PALAZZO MUSEO BOURBON DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA | 1000000 | 1000000 | 0 | 868017.48 | 131982.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E LA PROVINCIA DI RIETI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F77E19000010001 | GRANDE SOSTRUZIONE DELLA VIA APPIA - PULITURA, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F87E19000480001 | VIA APPIA ANTICA - PIAZZA DELLE FINANZE | 1350000 | 1350000 | 0 | 1100000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E LA PROVINCIA DI RIETI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F17E19000000001 | SCAVI E VALORIZZAZIONE DELLA VIA APPIA NEI PRESSI DEL SEPOLCRO DEGLI ORAZI E CURIAZI | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | SICILIA | G44H20001100001 | ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DEI MUSEI. LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI MUSEI COMUNALI. | 836550 | 836550 | 0 | 470000 | 366550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | PUGLIA | C59D20000480005 | IL BORGO VOLANTE | 1000000 | 1000000 | 0 | 206455.5 | 500000 | 293544.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GALLERIE NAZIONALI D’ARTE ANTICA DI ROMA – PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F82C16002380001 | COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO E RIALLESTIMENTO DEL MUSEO DI PALAZZO BARBERINI | 8887500 | 8887500 | 0 | 5179737.04 | 1500000 | 1600000 | 607762.96 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNE DI PORCIA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | FRIULI VENEZIA GIULIA | H43G19000010001 | RESTAURO VILLA CORRER DOLFIN – LOTTO 1 E LOTTO 2 | 4367000 | 4000000 | 367000 | 2707742.74 | 1081145.72 | 211111.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CAMPANIA | F29J16000380001 | RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI | 23946875 | 23946875 | 0 | 5663961.72 | 3000000 | 5000000 | 5000000 | 4000000 | 1282913.28 | 0 | 0
COMUNE DI CASAL VELINO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CAMPANIA | B77E20000110006 | T-ALENTO REALIZZAZIONE DI MUSEO APERTO E ITINERARIO ETNOANTROPOLOGICO CON GALLERIA D’ARTE DIFFUSA | 999947.5 | 999947.5 | 0 | 999947.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CALABRIA | D97B20000390001 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO -CULTURALE DEL CENTRO STORICO | 605458.36 | 595458.36 | 10000 | 80000 | 170000 | 250000 | 95458.36 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNE DI AREZZO | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | TOSCANA | B11B20000980001 | REALIZZAZIONE DEL PERCORSO ARETINO DEI "CAMMINI DI FRANCESCO” - UN PERCORSO CICLO PEDONALE | 269000 | 249244.09 | 19755.91 | 249244.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNE DI PARETE | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CAMPANIA | J77E19000010002 | INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO DELLE ANTICHE CISTERNE E SPAZI DI PERCORRENZA ESTERNA DEL PALAZZO | 920000 | 885000 | 35000 | 384721.68 | 500278.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARCO ARCHEOLOGICO OSTIA ANTICA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F87E18000270001 | LAVORI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE TEATRO DI OSTIA ANTICA | 2616356 | 2616356 | 0 | 2388019.15 | 228336.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNE DI ISOLE TREMITI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | PUGLIA | E96D18000070001 | RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE IMMOBILE COMUNALE IN PIAZZA LATERANENSI - SPAZIO MUSEALE | 691250 | 691250 | 0 | 160602.28 | 450000 | 80647.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MINISTERO DELLA CULTURA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO, CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA | F59D16000610001 | APPIA REGINA VIARUM: VALORIZZAZIONE E MESSA A SISTEMA DEL CAMMINO LUNGO L’ANTICO TRACCIATO ROMANO | 22150000 | 22150000 | 0 | 1758138.5 | 2303600 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 1588261.5 | 0 | 0
PALAZZO DUCALE DI URBINO DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI MARCHE | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | MARCHE | F39G19000550001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO, PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ANFITEATRO ROMANO DI ANCONA | 1500000 | 1500000 | 0 | 75000 | 300000 | 550000 | 450000 | 125000 | 0 | 0 | 0
COMUNE DI ISOLE TREMITI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | PUGLIA | E99G17000640001 | COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO MOLO SUD E MOLO NORD DELL'AREA PORTUALE DI “SAN NICOLA"- ISOLE TREMITI | 2962500 | 2962500 | 0 | 412489.89 | 300000 | 1000000 | 1130010.11 | 120000 | 0 | 0 | 0
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI TOSCANA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | TOSCANA | F93G18000240001 | MUSEO RICHARD GINORI - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DEL MUSEO RICHARD GINORI E ADEGU | 7400000 | 1900000 | 5500000 | 1781063.61 | 118936.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | LAZIO | F84C22001720001 | COMPLESSO DI VILLA MASSENZIA: RESTAURO, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 5000000 | 5000000 | 0 | 134400 | 1017660 | 3071449.74 | 776490.26 | 0 | 0 | 0 | 0
MINISTERO DELLA CULTURA | 12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA | INTERO TERRITORIO NAZIONALE | Linea di azione | SUPPORTO TECNICO - OPERATIVO AL RESPONSABILE UNICO DELL’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO PER LA COESIONE 2021 -2027 | 6873943.24 | 6873943.24 | 0 | 687394.32 | 1374788.65 | 1718485.81 | 1718485.81 | 1374788.65 | 0 | 0 | 0
MINISTERO DELLA CULTURA/COMUNI | 06.CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA,CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA | Linea di azione | RIQUALIFICAZIONI DI NATURA CULTURALE E SOCIALE DI CONTESTI URBANI DIFFICILI | 60402191.41 | 60402191.41 | 0 | 0 | 1208043.83 | 4832175.31 | 10872394.45 | 16308591.68 | 19026690.29 | 8154295.85 | 0
[6 empty] | 182155783.14 | 171848581 | 10307202.14 | 31822100.69 | 21038565.62 | 28944337.22 | 30112065.63 | 29879350.92 | 21897865.07 | 8154295.85 | 0
(*) Con la Delibera CIPESS n. 14/2025 è stato assegnato al Ministero della cultura un importo complessivo di 14 milioni di euro, a valere sul FSC 2021-2027, per l'intervento "Chiesa di Santa Maria Paganica - Consolidamento e restauro in L'Aquila - 1° stralcio funzionale" , con CUP F19D25000340001. Tale intervento consente il completamento del restauro oggetto dell'intervento ex art. 53 D.L. n. 13/2023 proposto per l'Accordo, con CUP F17E16000170001.