## Tabella art. 3
AMBITI DI INTERVENTO | Risorse FSC 21-27 (ass. ordinaria) | Cofinanziamento intervento | Ammontare complessivo investimento | Numero interventi/ linee di azione
Ambiente e Risorse Naturali - Dipartimento Casa Italia | 452554223.19 | 28100000 | 480654223.19 | 56
Capacità amministrativa - Dipartimento Casa Italia | 17445776.81 | 0 | 17445776.81 | 2
Totale Assegnazione FSC 21-27 | 470000000 | 28100000 | 498100000 | 58

## A1_Procedurale
Accordo per la Coesione Presidente del Consiglio dei Ministri - Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Allegato A1 - Programma di interventi con cronoprogramma procedurale - valori in euro
AMMINISTRAZIONE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE | CUP/LINEA DI Azione | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | PROGRAMMAZIONE |  | PROGETTAZIONE |  | ESECUZIONE
|  |  | LOCALIZZAZIONE (regione/regioni/intero territorio) | [5 empty] | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE | PREVISIONE INIZIO | PREVISIONE FINE
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Friuli Venezia Giulia | G82B25006970001 | REALIZZAZIONE DI UNA GALLERIA SCOLMATRICE TRA GLI INVASI DI CÀ ZUL E CÀ SELVA – 1° STRALCIO FUNZIONA | 18850000 | 18850000 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Piemonte | B18H25001180001 | ADEGUAMENTO DEGLI ARGINI MAESTRI DEL FIUME PO NEL TRATTO DI MORANO (AL) E COMUNI LIMITROFI | 10000000 | 10000000 | 0 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | D21J24000430005 | INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MINORI. I°STRALCIO | 29000000 | 29000000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 2_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Calabria | D22B25000980006 | INTERVENTI SISTEMAZIONE IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ASTA PRINCIPALE DEL FIUME TRIONTO | 9000000 | 9000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Calabria | D41J23000230005 | COMPLETAMENTO PIANO INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL FIUME CRATI | 9000000 | 9000000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Calabria | D41J23000940005 | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI SAN LUCIDO | 8000000 | 8000000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Basilicata | D21J23000930005 | INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTI DELL'AREA COSTIERA TIRRENICA DI MARATEA | 14000000 | 14000000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Puglia | D51J23001150005 | RIEQUILIBRIO COSTIERO E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TRA RODI GARGANICO E VICO DEL GARGANO | 8000000 | 8000000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | E62B23000420006 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA COSTA TRA PROMONTORIO DEL SOCCORSO E PIETRE ROSSE LOTTO 1- CS-OS-FO-03-B | 6585196.25 | 6585196.25 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | F38H25000570005 | REALIZZAZIONE BRIGLIE A PETTINE E ALLARGAMENTO IMBOCCHI ALVEO SENIGALLIA, POZZILLO E FASANIELLO | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | E62B25000040006 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA COSTA TRA PROMONTORIO DEL SOCCORSO E LOCALITÀ PIETRE ROSSE 2° LOTTO 1° STR | 2600000 | 2600000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | J48H25001660001 | INTERVENTO INTEGRATIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI DI MONTEVICO NEL COMUNE DI LACCO AMENO | 1131879.48 | 1131879.48 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | F29H12000110001 | RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE TORRENTE CONCA NEL COMUNE DI CERVINARA | 11400000 | 11400000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | D38H23001490001 | CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINETTA PARADISIELLO DI ALTRI VERSANTI IN PROSSIMITÀ DELL'ABITATO | 5239280 | 5239280 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | I92F25000100001 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’ALVEO CAVA PONTE NITRODI OLMITELLO NEL COMUNE DI BARANO D’ISCHIA | 1500000 | 1500000 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | I92F25000110001 | INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI DELLA SPIAGGIA DEI MARONTI NEL COM | 500000 | 500000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | C43B19000000005 | MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA NEI PRESSI DEL SENTIERO NATURALISTICO COLLINA DI MONTEVICO OP-LA-04 | 394000 | 394000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | D38H24001260001 | INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLE FRAZIONI ALLE PENDICI DELL'EPOMEO CS-42-IC05 | 6000000 | 6000000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | D38H23001410001 | CONSOLIDAMENTO VERSANTE PICCOLA SENTINELLA SU CUI È UBICATO L’EDIF. SCOLASTICO IBSEN. CS-OS/CT/03 | 1968118.4 | 1968118.4 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | D38H24001270001 | INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO FOGNARIO NELL'AREA DELL'ABITATO DI CASAMICCIOLA TERME CS-47-IC06 | 4000000 | 4000000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | D38H24001260001 | INTERVENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA BLOCCHI IN ZONE SOMMITALI DI CASAMICCIOLA T. CS-46-IC03 | 4000000 | 4000000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | C87H25000670004 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA CASALE NEL COMUNE DI SERRARA FONTANA | 1933541.27 | 1933541.27 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | I38H25000170001 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI IN LOCALITÀ MONTE PICCOLO | 2500000 | 2500000 | 0 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2028
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | C48H23000020005 | MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE RETROSTANTE TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO CS-LA-2-007 | 385614.57 | 385614.57 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | D38B24000150001 | INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME. IC07 LOTTO 3 | 3000000 | 3000000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | D38B24000140001 | INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME. IC07 LOTTO 2 | 6000000 | 6000000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | D38B24000130001 | INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME. IC07 LOTTO 1 | 3000000 | 3000000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2028
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Umbria | I72B25000120001 | RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL FIUME NERA | 20496000 | 20496000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | F79H10001370002 | RIFUNZIONALIZZAZIONE SCOLMATORE LAVAPIATTI NEL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)” | 14800000 | 300000 | 14500000 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | F43B10000420001 | INTERVENTI DI REGIMAZIONE DEL TORRENTE FENESTRELLE NELLA PROVINCIA DI AVELLINO | 10300000 | 10300000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Molise | D91J23000940005 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME BIFERNO ALLA FOCE - REALIZZAZIONE DI VASCHE DI LAMINAZION | 24000000 | 24000000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Toscana | H88H25001100001 | ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE D'ARNO | 25000000 | 25000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2029 | 2_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Sicilia | J88D20000020001 | MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL'AREA TRA PIANONEVE E BUSETO CENTRO | 13195635 | 13195635 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Sardegna | E62B08000080001 | OPERE DI DIFESA IDRAULICA DELLA CITTÀ DI BOSA (OR) - OPERE PREVISTE NELLA SPONDA SINISTRA | 18000000 | 18000000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Sardegna | B58H14000000001 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RISCHIO IDRAULICO (TR 200 ANNI) BASSA VALLE DEL COGHINAS - LOTTO 3 | 10850000 | 4500000 | 6350000 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Sicilia | F47B16000500009 | INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO ALLUVIONI CON OPERE DI SISTEMAZIONE IN ALVEO - 1 STRALCIO T. LARDERIA | 18826396.28 | 18826396.28 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Sicilia | D74J17000120001 | INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI DI MONTE GALLO AREA N-E | 9400000 | 9400000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Sicilia | F43H19001050008 | MITIGAZIONE RISCHIO ALLUVIONALE TORRENTI SAN FILIPPO, ZAFFERIA, MILI E MARMORA, II° STRALCIO | 10508774.16 | 10508774.16 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Sicilia | J99D16002650001 | OPERE DI DIFESA DELLA FASCIA COSTIERA A SALVAGUARDIA DELLE INFRASTRUTTURE LITORANEE | 7412557.44 | 7412557.44 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2029
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Sicilia | J29D16001350001 | MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI COLLETTORI E SISTEMI DI CAPTAZIONI | 6700000 | 6700000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Sicilia | J79D16001900001 | LAVORI RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE C. COLOMBO CON ANNESSA MANUT.NE DELLE OPERE DI PROTEZIONE ARENILE | 13595000 | 13595000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | INTERO TERRITORIO NAZIONALE | J56G25000260006 | DPC - POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL CENTRO FUNZIONALE CENTRALE (CFC) | 1920000 | 1920000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Lazio | J85I25000660001 | DPC - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO POLO LOGISTICO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE | 16560000 | 10560000 | 6000000 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028 | 1_SEMESTRE_2029 | 2_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, LIGURIA, TOSCANA | J56F25000090006 | DPC-MITIGAZIONE NON STRUTTURALE RISCHIO ALLUVIONALE DETERMINATO DAI FIUMI TOMBINATI - CENTRI URBANI | 25920000 | 25920000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | INTERO TERRITORIO NAZIONALE | J56G25000300006 | DPC - CATALOGO NAZIONALE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE | 5760000 | 5760000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA | J59I25002300006 | DPC - POTENZIAMENTO DEL SNPC CON RISORSE DI PRONTO INTERVENTO | 23040000 | 23040000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2030 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2030
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | F43B10000420001 | RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEI PENDII A MONTE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SERINO (AV) | 9500000 | 9500000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | I92F23000600001 | LAVORI VOLTI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO PRESSO I COSTONI PROSPICIENTI LA VIA VECCHIA PALLARITO | 1100000 | 1100000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | H87H24002200005 | SISTEMAZIONE / REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO EX SS270 - ISOLA VERDE | 1280000 | 1280000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | I92F23000620001 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI DI CAVA PALLARITO SOTTOSTANTI LA STRADA PUBBLICA | 1010000 | 1010000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | C88H23000080005 | OPERE FINALIZZATE AD EVITARE L'EROSIONE AL PIEDE DEL COSTONE SU CUI POGGIANO FABBRICATI IN BILICO | 642230.34 | 642230.34 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | G38H25001240001 | RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLE BRIGLIE ESISTENTI A CAVA FONTANA | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | G38H25001250001 | INTERVENTI ATTIVI IN PARETE E STABILIZZAZIONE AL PIEDE NELLA PARTE ALTA DI CAVA FASANIELLO | 1600000 | 1600000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Campania | G38H25001260001 | INTERVENTI ATTIVI IN PARETE E DI STABILIZZAZIONE AL PIEDE IN CAVA FASANIELLO | 500000 | 500000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Sardegna | I45B19000140002 | COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME POSADA. 1° LOTTO | 11750000 | 10500000 | 1250000 |  |  | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 05.AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | INTERO TERRITORIO NAZIONALE |  | INTERVENTI DI SVILUPPO, RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DI PORTICCIOLI, APPRODI E BORGHI MARINARI | 5000000 | 5000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2028
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA | INTERO TERRITORIO NAZIONALE |  | ASSISTENZA TCRNICA DCI | 14645776.81 | 14645776.81 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA | INTERO TERRITORIO NAZIONALE |  | DPC - ASSISTENZA TECNICA | 2800000 | 2800000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2031

## Allegato B__Piano fin. accordo
Accordo per la Coesione Presidente del Consiglio dei Ministri - Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Allegato B - Piano finanziario di spesa dell’Accordo per annualità (solo quota FSC 21-27) - valori in euro
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | TOTALE
Assegnazione FSC 21-27 ordinaria |  |  | 28247535.523 | 86643794.2393 | 104499560.469 | 92876901.112 | 71021086.552 | 47255345.2944 | 29680000 | 9775776.8072 |  |  | 469999999.9969
Totale |  |  | 28247535.523 | 86643794.2393 | 104499560.469 | 92876901.112 | 71021086.552 | 47255345.2944 | 29680000 | 9775776.8072 |  |  | 469999999.9969

## B1_Finanziario
Accordo per la Coesione Presidente del Consiglio dei Ministri - Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Allegato B1 - Programma di interventi con cronoprogramma finanziario - valori in euro
AMMINISTRAZIONE | AREATEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE | CUP/Linea di azione | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 - Rischio e adattamento climatico | CAMPANIA | D21J24000430005 | Comune di Minori - Piano degli interventi strutturali e non strutturali per la mitigazione del Rischio Idrogeologico. I STRALCIO | 29000000 | 29000000 |  |  | 1000000 | 3000000 | 5000000 | 5000000 | 6000000 | 6000000 | 3000000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 - Rischio e adattamento climatico | CALABRIA | D21J23000940005 | Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico Comune di San Lucido | 8000000 | 8000000 |  |  | 200000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 1800000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 - Rischio e adattamento climatico | CALABRIA | D41J23000230005 | Completamento piano interventi sul Fiume Crati - Ripristino ambientale e adeguamento delle sezioni - Comuni di Corigliano-Rossano e Cassano dello Ionio | 9000000 | 9000000 |  |  | 200000 | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 2000000 | 800000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 - Rischio e adattamento climatico | CALABRIA | D22B25000980006 | Interventi di sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale dell'asta principale del Fiume Trionto | 9000000 | 9000000 |  |  | 200000 | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 2000000 | 800000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 - Rischio e adattamento climatico | CAMPANIA | F79H10001370002 | Rifunzionalizzazione scolmatore Lavapiatti nel comune di Castel Volturno | 14800000 | 300000 | 14500000 | 2030: 300000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 - Rischio e adattamento climatico | CAMPANIA | F29H12000110001 | Ripristino funzionale di torrenti e valloni per la salvaguardia dei centri abitati nel comprensorio del Partenio - opere di completamento 2° stralcio nel comune di Cervinara - Completamento | 11400000 | 11400000 |  |  | 300000 | 1000000 | 2500000 | 3000000 | 2000000 | 2600000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 - Rischio e adattamento climatico | MOLISE | D91J23000940005 | Interventi di sistemazione idraulica fiume Biferno alla foce - realizzazione di vasche di laminazione | 24000000 | 24000000 |  |  | 300000 | 700000 | 4000000 | 7000000 | 7000000 | 4000000 | 1000000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 - Rischio e adattamento climatico | BASILICATA | D21J23000930005 | Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei versanti dell'area costiera tirrenica di Maratea interessati da frane a cinematica rapida per la salvaguardia di infrastrutture viarie, abitati e attività economiche | 14000000 | 14000000 |  |  | 250000 | 700000 | 2800000 | 6000000 | 3000000 | 1000000 | 250000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 - Rischio e adattamento climatico | PUGLIA | D51J23001150005 | Intervento integrato di ripristino dell’arenile e di riequilibrio della dinamica costiera lungo il litorale ad est del porto turistico di Rodi Garganico e fino alla spiaggia di Vico del Gargano e interventi di mitigazione del rischio idrogeologico | 8000000 | 8000000 |  |  | 150000 | 700000 | 1800000 | 2500000 | 2000000 | 850000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 - Rischio e adattamento climatico | CAMPANIA | F63810000550002 | Interventi di regimazione del torrente Fenestrelle nella provincia di Avellino | 10300000 | 10300000 |  | 2027: 1000000; 2028: 3000000; 2029: 3000000; 2030: 3300000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 - Rischio e adattamento climatico | CAMPANIA | F43B10000420001 | Risanamento idrogeologico dei pendii a monte delle frazioni del Comune di Serino - Completamento | 9500000 | 9500000 |  |  | 250000 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1750000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | SICILIA | J88D20000020001 | MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL’AREA TRA PIANONEVE E BUSETO CENTRO (Comune Buseto Palizzolo) | 13195635 | 13195635 |  | 30000 | 2370000 | 5500000 | 5265635 | 30000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | SICILIA | D74J17000120001 | INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI DI MONTE GALLO - AREA NE CAPO GALLO (Comune di Palermo) | 9400000 | 9400000 |  | 2026: 1000000; 2027: 2800000; 2028: 3000000; 2029: 2600000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | SICILIA | J99D16002650001 | OPERE DI DIFESA DELLA FASCIA COSTIERA A SALVAGUARDIA DELLE INFRASTRUTTURE LITORANEE (Comune di Torregrotta) | 7412557.44 | 7412557.44 |  | 2026: 1000000; 2027: 2700000; 2028: 2700000; 2029: 1012557.44
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | SICILIA | F47B16000500009 | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI CON OPERE DI SISTEMAZIONE IN ALVEO DEI TORRENTI LARDERIA, PAPARDO, SALEMI-GESSO, ORTOLIUZZO, A SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE E DEL TESSUTO ECONOMICO - I STRALCIO FUNZIONALE TORRENTE LARDERIA Comune di Messina) | 18826396.28 | 18826396.28 |  | 2026: 750000; 2027: 6025000; 2028: 6300000; 2029: 5751396.28
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | SICILIA | J79D16001900001 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE CRISTOFOLO COLOMBO CON ANNESSA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE DELL’ARENILE (Comune di Villafranca Tirrena) | 13595000 | 13595000 |  |  | 2400000 | 3000000 | 2800000 | 2900000 | 2495000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | SICILIA | F43H19001050008 | MESSINA – SAN FILIPPO – MITIGAZIONE RISCHIO ALLUVIONALE TORRENTI SAN FILIPPO, ZAFFERIA, MILI E MARMORA, II STRALCIO TORRENTE SAN FILIPPO (Comune di Messina) | 10508774.16 | 10508774.16 |  | 2027: 2500000; 2028: 3000000; 2029: 3000000; 2030: 2008774.16
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | SICILIA | J29D16001350001 | MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI COLLETTORI E SISTEMI DI CAPTAZIONE PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE (Comune di Berrafranca) | 6700000 | 6700000 |  | 2027: 1400000; 2028: 3200000; 2029: 2100000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Sardegna | E62B08000080001 | Opere di difesa idraulica della città di Bosa(OR) - Opere previste nella sponda sinistra | 18000000 | 18000000 |  | 900000 | 1500000 | 5300000 | 5300000 | 3000000 | 2000000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Sardegna | B58H14000000001 | Lavori di messa in sicurezza del rischio idraulico (TR 200 anni) della bassa valle del Coghinas - Lotto 3 | 10850000 | 4500000 | 6350000 | 200000 | 775000 | 1275000 | 1600000 | 390000 | 260000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Sardegna | I45B19000140002 | Completamento e sistemazione idraulica del fiume Posada. 1° Lotto | 11750000 | 10500000 | 1250000 | 300000 | 1050000 | 2575000 | 3575000 | 1700000 | 1300000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | E62B23000420006 | Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compresa tra il Promontorio del Soccorso e la localita Pietre Rosse - 1° Lotto nel comune di Forio nell'isola di Ischia CS-OS-FO-03-B | 6585196.25 | 6585196.25 |  | 2026: 1317039.25; 2027: 1975558.875; 2028: 3292598.125
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | J32B25001890001 | Realizzazione briglia a pettine e allargamento imbocchi in corrispondenza dell'alveo Senigallia, Pozzillo e Fasaniello nel comune di Casamicciola Terme nell'isola di Ischia CS-CT-S06-F10-P03 | 2000000 | 2000000 |  | 2026: 1600000; 2027: 400000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | E62B25000040006 | Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compresa tra il Promontorio del Soccorso e la localita Pietre Rosse - 2° Lotto nel comune di Forio nell'Isola di Ischia -1° stralcio | 2600000 | 2600000 |  | 2026: 780000; 2027: 1300000; 2028: 520000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | J48H25001660001 | Intervento integrativo per la messa in sicurezza dei costoni di Montevico nel comune di Lacco Ameno | 1131879.48 | 1131879.48 |  | 2026: 113187.948; 2027: 679127.688; 2028: 339563.844
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | D38H23001490001 | Consolidamento del versante denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), e di altri versanti in prossimità dell'abitato nel comune di Casamicciola Terme nell'isola di Ischia | 5239280 | 5239280 |  | 2026: 1047856; 2027: 1571784; 2028: 2619640
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | I92F25000100001 | Lavori per la messa in sicurezza dell’alveo Cava Ponte Nitrodi Olmitello nel comune di Barano di Ischia | 1500000 | 1500000 |  | 2026: 300000; 2027: 600000; 2028: 600000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | I92F25000110001 | Intervento di completamento per la messa in sicurezza dei costoni della Spiaggia dei Maronti | 500000 | 500000 |  | 2026: 350000; 2027: 150000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | D38H24001260001 | Interventi per la riduzione del rischio delle frazioni alle pendici dell'Epomeo nel comune di Casamicciola Terme nell'isola di Ischia CS-42-IC05 | 6000000 | 6000000 |  | 2026: 1200000; 2027: 2400000; 2028: 2400000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | D38H24001260001 - | Interventi di mitigazione del rischio da caduta di blocchi dai costoni delle zone sommitali nel comune di Casamicciola Terme nell'isola di ischia CS-46-IC03 | 4000000 | 4000000 |  | 2026: 800000; 2027: 1600000; 2028: 1600000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | I38H25000170001 | Interventi di messa in sicurezza dei versanti in località Monte Piccolo | 2500000 | 2500000 |  | 2026: 250000; 2027: 1250000; 2028: 1000000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | C87H25000410005 | Lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Casale nel comune di Serrara Fontana | 1933541.27 | 1933541.27 |  | 2026: 386708.254; 2027: 773416.508; 2028: 773416.508
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | D38H23001410001 | Consolidamento del versante sito in localita Piccola Sentinella di interazione geologico-tecnica con l'area su cui è ubicato l'edificio scolastico Ibsen nel comune di Casamicciola Terme nell'Isola di Ischia - CS-OS-CT-03 | 1968118.4 | 1968118.4 |  | 2026: 492029.6; 2027: 984059.2; 2028: 492029.6
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | D38H24001270001 | Interventi per il miglioramento fognario nell'area dell'abitato di Casamicciola Terme nel comune di Ischia CS-47-IC06 | 4000000 | 4000000 |  | 2026: 400000; 2027: 2000000; 2028: 1600000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | D38B24000130001 | Interventi per la riduzione del rischio frana nell'area del centro abitato di Casamicciola Terme nel comune di Ischia CS-48-IC07 lotto 1 | 3000000 | 3000000 |  | 2026: 600000; 2027: 1500000; 2028: 900000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | D38B24000140001 | Interventi per la riduzione del rischio frana nell'area del centro abitato di Casamicciola Terme nell'isola di Ischia CS-48-IC07 lotto 2 | 6000000 | 6000000 |  | 2026: 1200000; 2027: 2400000; 2028: 2400000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | D38B24000150001 | Interventi per la riduzione del rischio frana nell'area del centro abitato di Casamicciola Terme nell'isola di Ischia CS-48-IC07 lotto 3 | 3000000 | 3000000 |  | 2026: 600000; 2027: 1500000; 2028: 900000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | C48H23000020005 | Messa in sicurezza e consolidamento del costone retrostante la tribuna del campo sportivo comunale nel comune di Lacco Ameno nell'isola di ischia CS-LA-2-007 | 385614.57 | 385614.57 |  | 2026: 269930.199; 2027: 115684.371
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | C43B18000130001 | Messa in sicurezza idrogeologica nei pressi del sentiero naturalistico della collina di Montevico nel comune di Lacco Ameno nell'isola di Ischia - OP-LA-04 | 394000 | 394000 |  | 2026: 394000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | H87H24002200005 | Sistemazione / realizzazione opere di contenimento Sistemazione/realizzazione opere di contenimento, ripristino corticale (Ex SS270 - isola Verde - altezza Km9 + 850 - (Via Francesco Trofa)) | 1280000 | 1280000 |  | 2026: 896000; 2027: 384000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | I92F23000600001 | Lavori volti alla mitigazione del rischio pressso i costoni prospicienti la via Vecchia Pallarito nel comune di Barano d'Ischia | 1100000 | 1100000 |  | 2026: 770000; 2027: 330000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | I92F23000620001 | Lavori di messa in sicurezza dei costoni di Cava Pallarito sottostanti la strada pubblica P.le Via Angelo Migliaccio nel comune di Barano d'Ischia | 1010000 | 1010000 |  | 2026: 707000; 2027: 303000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | C88H23000080005 | Opere di sistemazione idraulica al fine di evitare erosione al piede del costone su cui poggiano vari fabbricati in bilico e oggetto di sgombero. | 642230.34 | 642230.34 |  | 2026: 513784.272; 2027: 128446.068
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | G38H25001240001 | Ripristino e consolidamento delle briglie esistenti nella cava Fontana a monte dell’intersezione con la cava Sinigallia. | 2000000 | 2000000 |  | 2026: 600000; 2027: 1400000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | G38H25001250001 | Interventi attivi in parete e Stabilizzazione al piede in corrispondenza della parte alta di cava Fasaniello | 1600000 | 1600000 |  | 2026: 480000; 2027: 1120000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Campania | G38H25001260001 | Interventi attivi in parete e di stabilizzazione al piede in corrispondenza di cava Fasaniello all'intersezione con l'alveo Negroponte | 500000 | 500000 |  | 2026: 150000; 2027: 350000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 - Rischio e adattamento climatico | Regione Umbria | I72B25000120001 | RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL FIUME NERA | 20496000 | 20496000 |  | 2000000 | 4624000 | 4624000 | 4624000 | 4624000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Toscana | H88H25001100001 | Adeguamento idraulico del Canale Scolmatore d'Arno | 25000000 | 25000000 |  | 250000 | 1250000 | 1250000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 6250000 | 1000000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO - DISSESTO IDROGEOLOGICO | Piemonte | B18H25001180001 | Adeguamento degli argini maestri del fiume Po nel tratto di Morano (Al) e comuni limitrofi. | 10000000 | 10000000 |  | 2026: 3000000; 2027: 4000000; 2028: 3000000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | Friuli-Venezia Giulia | G82B25006970001 | Realizzazione di una galleria scolmatrice tra gli invasi di Cà zul e Cà selva – 1° stralcio funzionale | 18850000 | 18850000 |  | 2026: 600000; 2027: 8000000; 2028: 4000000; 2029: 6250000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA | J59I25002300006 | DPC - POTENZIAMENTO DEL SNPC CON RISORSE DI PRONTO INTERVENTO | 23040000 | 23040000 |  | 2027: 5760000; 2028: 5760000; 2029: 5760000; 2030: 5760000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | LAZIO | J85I25000660001 | DPC - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO POLO LOGISTICO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE | 16560000 | 10560000 | 6000000 |  |  |  | 560000 | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 4000000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | INTERO TERRITORIO NAZIONALE | J56G25000300006 | DPC - CATALOGO NAZIONALE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE | 5760000 | 5760000 |  |  | 2500000 | 1330000 | 1330000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | INTERO TERRITORIO NAZIONALE | J56G25000260006 | DPC - POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL CENTRO FUNZIONALE CENTRALE | 1920000 | 1920000 |  | 2027: 640000; 2028: 640000; 2029: 640000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, LIGURIA, TOSCANA | J56F25000090006 | DPC - MITIGAZIONE NON STRUTTURALE DEL RISCHIO ALLUVIONALE DETERMINATO DAI FIUMI TOMBINATI NEI CENTRI URBANI | 25920000 | 25920000 |  |  | 3344717.5293 | 6058312.392 | 6058312.392 | 6058312.392 | 4400345.2944
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA | INTERO TERRITORIO NAZIONALE |  | DPC - ASSISTENZA TECNICA PER IL POTENZIAMENTO DELLA CAPAVITA' AMMINISTRATIVA DEL DPC | 2800000 | 2800000 |  |  | 440000 | 450000 | 550000 | 550000 | 450000 | 180000 | 180000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | INTERO TERRITORIO NAZIONALE |  | DPM - Interventi di sviluppo, riqualificazione e ammodernamento di porticcioli, approdi e borghi marinari ubicati in Comuni nel territorio nazionale | 5000000 | 5000000 |  | 2027: 500000; 2028: 4500000
DIPARTIMENTO CASA ITALIA | 12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA | INTERO TERRITORIO NAZIONALE |  | DCI - ASSISTENZA TECNICA PER IL POTENZIAMENTO DELLA CAPAVITA' AMMINISTRATIVA DEL DCI | 14645776.8072 | 14645776.8072 |  | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1750000 | 1200000 | 500000 | 195776.8072
[5 empty] | TOTALE | 498099999.9972 | 469999999.9972 | 28100000 | 28247535.523 | 86643794.2393 | 104499560.469 | 92876901.112 | 71021086.552 | 47255345.2944 | 29680000 | 9775776.8072